**Harmonogram projektu**   
„Dzieci Kapitana Nemo”

**Nazwa projektu:**    
**Wybitni Polacy, o których nie przeczytacie na kartach szkolnych podręczników.**

1. 03.10.2022 Przygotowanie do projektu/spotkanie informacyjne/losowanie postaci przez przedstawicieli danej klasy
2. 03.10.2022 - 07.10.2022 -Rekrutacja uczestników/kompletowanie drużyn
3. 25. 10-22.11. 2022 Warsztaty tematyczne:

3.1. Blok tematyczny dot. Benedykta Dybowskiego  
 26.10. i 09.11.2022.  
3.2. Blok tematyczny dot. Bronisława Piłsudskiego  
 25.10. i 27.10.2022.  
3.3. Blok tematyczny dot. Ernesta Malinowskiego  
 28.10. i 04.11.2022.  
3.4. Blok tematyczny dot. Stefana Drzewieckiego  
 21.11 i 22.11. 2022.  
3.5. Blok tematyczny dot. Gabriela Narutowicza  
 8.11 i 9.11. 2022.

1. 15-30.11.2022 Przygotowanie wystawy, zaprezentowanie modeli i prac uczestników
2. 27.11.2022 Gra terenowa na terenie szkoły.
3. 30.11.2022 Zakończenie projektu, podsumowanie i rozdanie nagród.